## Sheet1
小規模維持補修工事等に係る施工体制確認型契約方式「複数年継続委託」 試行要領 関係書類 様式等 一覧表
作成・使用・提出する書類の種類 |  |  |  | 作成者 使用者 | 使用時期
項目 | 複数年継続 委託 様式番号 | ≪参考≫ 通常の 様式番号 | タイトル |  | 初年度の 手続き | ２年目の 手続き | ３年目の 手続き
実務上 参考資料 | 別添１－１ | 別添１－１ | 小規模維持補修工事等に係る施工体制確認型契約方式「複数年継続委託」の特定評価基準（小規模維持補修） | 発注者 | 施工体制 審査時 | － | －
| 別添１－２ | 別添１－２ | 小規模維持補修工事等に係る施工体制確認型契約方式「複数年継続委託」の特定評価基準（小規模補修工事・除雪） | 発注者 | 施工体制 審査時 | － | －
| 別添２ | 別添２ | 小規模補修工事等に係る施工体制確認型契約方式に関する情報の取扱い一覧表 | 発注者 | 適時 | － | －
| 公表様式 （参考例） | 公表様式 （参考例） | 施工体制提案書審査結果表 | 発注者 | 審査結果 公表時 | － | －
| 公表様式 （参考例１） | 公表様式 （参考例１） | 随意契約に係る情報 | 発注者 | 契約締結後 | 契約締結後 | 契約締結後
| 公表様式 （参考例２） | 公表様式 （参考例２） | 令和◯◯年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価 | 発注者 | 県下全工区の契約締結後 | 県下全工区の契約締結後 | 県下全工区の契約締結後
| 別添３ | 別添３ | 小規模維持補修工事等に係る施工体制確認方式「複数年継続委託」の実施フロー | 発注者 | 適時 | 適時 | 適時
| 別添４ | 別添４ | 価格点における「失格基準価格」算定のフロー | 発注者 | 入札時 | 入札時 | 入札時
公告前 | 様式１ | 様式１ | 令和◯年度小規模維持補修工事等の発注方式等について（協議） | 発注者 | 公告前 | － | －
| 様式１ （別表） | 様式１ （別表） | 小規模維持補修工事等（複数年継続委託）の参加表明書等提出期限及び求める提案内容 | 発注者 | 〃 | － | －
| 様式２ | 様式２ | 令和◯年度小規模維持補修工事等（複数年継続委託）の参加資格要件調書について（回答） | 道路管理課 | 公告前 | － | －
公告 | 様式公告例３ | 様式公告例１ | 施工体制確認型契約方式「複数年継続委託」（小規模維持補修工事）に係る手続開始について（例） | 発注者 | 公告時 | － | －
| 様式公告例４ | 様式公告例２ | 施工体制確認型契約方式「複数年継続委託」（小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務）に係る手続開始について（例） | 発注者 | 公告時 | － | －
参加表明 | 様式３－１ | 様式３－１ | 参加表明書（小規模維持補修工事（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 参加表明時 | － | －
| 様式３－２ | 様式３－２ | 参加表明書（小規模維持補修工事及び除雪業務（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 参加表明時 | － | －
| 様式４－１ | 様式４－１ | 参加要件資料（小規模維持補修工事（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 参加表明時 | － | －
| 様式４－２ | 様式４－２ | 参加要件資料（小規模維持補修工事及び除雪業務（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 参加表明時 | － | －
| 様式４－３ | 様式４－３ | オペレーターに関する届け ※除雪業務の場合 | 参加表明者 | 参加表明時 | － | －
| 共同企業体 様式1-1 | 共同企業体 様式1-1 | 共同企業体入札参加資格申請書 | 参加表明者 | 参加表明時 | （構成員変更があった場合） | （構成員変更があった場合）
| 共同企業体 様式2-1-◯ | 共同企業体 様式2-1-◯ | 共同企業体協定書 | 参加表明者 | 参加表明時 | （構成員変更があった場合） | （構成員変更があった場合）
|  |  | 共同企業体入札参加資格審査関係書類 | 参加表明者 | 参加表明時 | （構成員変更があった場合） | （構成員変更があった場合）
参加表明 審査 | 様式５－１ | 様式５－１ | 参加要件資料審査結果表（小規模維持補修工事（複数年継続委託）） | 発注者 | 参加表明書 審査時 | － | －
| 様式５－２ | 様式５－２ | 参加要件資料審査結果表（小規模維持補修工事及び除雪業務（複数年継続委託）） | 発注者 | 参加表明書 審査時 | － | －
| 様式６－１ | 様式６－１ | 施工体制提案書の提出者の該当について（通知） ※該当する場合 | 発注者 | 参加表明書 審査時 | － | －
| 様式６－２ | 様式６－２ | 施工体制提案書の提出者の該当について（通知） ※該当しなかった場合 | 発注者 | 参加表明書 審査時 | － | －
| 共同企業体 様式1-2 | 共同企業体 様式1-2 | 共同企業体入札参加資格の付与について（通知） | 発注者 | 参加表明書 審査時 | － | －
| 様式７－１ | 様式７－１ | 施工体制提案書提出者の非該当理由の説明要請等に係る回答書 | 発注者 | 説明要請があった場合 | － | －
| 様式７－２ | 様式７－２ | 施工体制確認型契約方式の施工体制提案書提出者の非該当理由の説明要請等について（報告） | 発注者 | 説明要請があった場合 | － | －
施工体制提案 | 様式８－１ | 様式８－１ | 施工体制提案書（小規模維持補修工事（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | － | －
| 様式８－２ | 様式８－２ | 施工体制提案書（小規模維持補修工事及び除雪業務（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | － | －
| 様式９－１ | 様式９－１ | 施工体制提案資料（小規模維持補修（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | （体制に変更があった場合） | （体制に変更があった場合）
| 様式９－２ | 様式９－２ | 施工体制提案資料（除雪業務（複数年継続委託）） | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | （体制に変更があった場合） | （体制に変更があった場合）
| 様式９－２－１ | 様式９－２－１ | 令和◯年度 冬期間の除雪体制図（記入例） ※除雪業務の場合 | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | （体制に変更があった場合） | （体制に変更があった場合）
| 別紙様式１ | 別紙様式１ | 価格提案書（見積書） | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | －
| 別紙様式２ | 別紙様式２ | 価格提案書（見積書） ※除雪業務の場合 | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | － | －
| 別紙１ | 別紙１ | 誓約書 ※除雪業務で該当する場合、写し提出 | 参加表明者 | 施工体制 提案時 | － | －
施工体制 審査 | 様式１０－１ | 様式１０－１ | 施工体制提案書審査結果表（複数年継続委託）、施工体制提案書評価基準 | 発注者 | 施工体制 審査時 | － | －
| 様式１０－２ | 様式１０－２ | 施工体制提案書審査結果表（複数年継続委託）、施工体制提案書評価基準 ※除雪業務含む用 | 発注者 | 施工体制 審査時 | － | －
| 閲覧用 様式１０－１ | 閲覧用 様式１０－１ | 施工体制提案書審査結果表 （閲覧用） | 発注者 | 審査結果 公表時 | － | －
| 閲覧用 様式１０－２ | 閲覧用 様式１０－２ | 施工体制提案書審査結果表 （閲覧用） ※除雪業務含む | 発注者 | 審査結果 公表時 | － | －
| 様式１１ | 様式１１ | 施工体制提案書審査結果表の報告について | 発注者 | 審査後 | － | －
基本協定 ・見積書 | 様式１２ | 様式１２ | 施工体制提案書（複数年継続委託）の特定について（通知） | 発注者 | 見積書 提出前 | － | －
| 様式１３ | － | 小規模維持補修工事等に係る複数年継続委託 基本協定書 | 発注者 受注者 | 見積書 提出前 | － | －
| 様式１４ | － | 小規模維持補修工事等の見積書の提出について（依頼） | 発注者 | － | 前年度 ３月上旬 | 前年度 ３月上旬
| 別紙 様式１－１ | － | 見積書 | 受注者 | － | 前年度 ３月上旬 | 前年度 ３月上旬
| 別紙 様式２－１ | － | 見積書 ※除雪業務の場合 | 受注者 | － | 前年度 ３月上旬 | 前年度 ３月上旬
契約 | （ほか様式） | （ほか様式） | 契約書など 契約関係書類 | 受注者 | 契約時 | 契約時 | 契約時
| 様式１５－１ | 様式１３－１ | 持込機械に関する届け ※除雪業務の場合 | 受注者 | 契約時 | 契約時 | 契約時
| 様式１５－２ | 様式１３－２ | 持込機械に関する確約書 ※除雪業務の場合 | 受注者 | 契約時に配置困難な場合 | 契約時に配置困難な場合 | 契約時に配置困難な場合
| （ほか様式） | （ほか様式） | 施工計画書 | 受注者 | 契約直後 | 契約直後 | 契約直後
| （ほか様式） | （ほか様式） | 緊急時連絡体制表 | 受注者 | 契約直後 | 契約直後 | 契約直後
業務評価 | 様式１６－１ | － | 工事等実施状況審査 評価表、実施状況審査 評価基準（複数年継続委託） | 発注者 | － | 前年度 11月下旬 | 前年度 11月下旬
| 様式１６－２ | － | 工事等実施状況審査 評価表、実施状況審査 評価基準（複数年継続委託） ※除雪業務含む用 | 発注者 | － | 前年度 11月下旬 | 前年度 11月下旬
| 様式１７ | － | 小規模維持補修工事等の実施評価審査結果について（通知） | 発注者 | － | 前年度 11月下旬 | 前年度 11月下旬
| （なし） | － | （※実績評価が「B評価」の場合） 発注者からの指摘事項に対する改善策の提出 | 受注者 | － | 前年度 11月下旬 | 前年度 11月下旬