## 様式
（様式第９号－別紙２）
変 更 計 画 調 書
都県名 | (年災) | 市町村名 |  | 地区名 | 事業主体 |  | 受益面積 | 受益戸数 |  | 補助率 | 工種 | 査定官 | 立会官 | 備考
| 地区番号 | [5 empty] | （関係面積）
項目 |  | 査定設計 |  |  | 実施設計（変更） |  |  | 増（△）減 |  |  | 内容（変更理由） |  |  | 経過 年月日 事業費
|  | 数量 | 単位 | 事業費 | 数量 | 単位 | 事業費 | 数量 | 単位 | 事業費 |  |  |  | 千円
|  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円
査定時
千円
請負時
千円
第１回変更実施設計時
千円

## 様式第９号－別紙２
（様式第９号－別紙２）
変 更 計 画 調 書
都県名 | (年災) | 市町村名 |  | 地区名 | 事業主体 |  | 受益面積 | 受益戸数 |  | 補助率 | 工種 | 査定官 | 立会官 | 備考
| 地区番号 | [5 empty] | （関係面積）
項目 |  | 査定設計 |  |  | 実施設計（変更） |  |  | 増（△）減 |  |  | 内容（変更理由） |  |  | 経過 年月日 事業費
|  | 数量 | 単位 | 事業費 | 数量 | 単位 | 事業費 | 数量 | 単位 | 事業費 |  |  |  | 千円
|  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円
[11 empty] | 平成○○年◇月△△日～☆☆日発 生◇月豪雨災害復旧事業○○地区を 実施するにあたり、工事着手後に法 面掘削に先がけ、その表面を覆って いるモルタル壁を撤去したところ、 法面中央部が幅5.0m、高さ2.0mにわ たり沈下を起こし、地盤が緩んでい ることが判明したため、現計画勾配 で実施した場合、上部が崩落する危 険性があることから、工事を一時中 断し、土質調査(3箇所)を実施した。 |  |  | 査定 R○.○.○
土工 | [13 empty] | 11453
法面人力取壊工(吹付ｶﾞﾗ) |  | 81 | m2 | 133569 | 81 | m2 | 135108 | 0 | m2 | 1539 |  |  |  | 事業量
人力小運搬( 〃 ) |  | 3.24 | m3 | 18341 | 3.24 | m3 | 18837 | 0 | m3 | 496 |  |  |  | L=18m
人力土工(切崩) |  | 134.6 | m3 | 408646 | 441.2 | m3 | 1359778 | 306.6 | m3 | 951132
残土処理(小運搬) |  | 134.6 | m3 | 761971 | 441.2 | m3 | 374137 | 306.6 | m3 | -387834 |  |  |  | 請負時
小計 |  |  |  | 1322527 |  |  | 1887860 |  |  | 565333 |  |  |  | 11328
法枠工 | [13 empty] | 事業量
現場吹付法枠 400*400 |  | 184.85 | m | 4303308 | 256.65 | m | 5476911 | 71.8 | m | 1173603 |  |  |  | L=18m
植生基材吹付･ﾗｽ張工 |  | 100.06 | m2 | 583550 | 144.54 | m2 | 813760 | 44.48 | m2 | 230210
小計 |  |  |  | 4886858 |  |  | 6290671 |  |  | 1403813 |  |  |  | 第１回変更実施設計時
仮設工 | [10 empty] | その結果、地質が予想以上に悪か った(平均N値3.3)ため、現地盤への 影響・施工性経済性を考慮し、用地 買収(別途対応)が可能である法面を 安定勾配(1：1)まで切土する工法に 変更したい。 |  |  | 16027
足場工 |  | 67.5 | 掛m2 | 186625 | 67.5 | 掛m2 | 187233 | 0 | 掛m2 | 608 |  |  |  | 事業量
小計 |  |  |  | 186625 |  |  | 187233 |  |  | 608 |  |  |  | L=18m
*直接工事費* |  |  |  | 6396010 |  |  | 8365764 |  |  | 1969754 |  |  |  | 今回協議額
*直接工事費*【改め】 |  |  |  | 6396000 |  |  | 8366000 |  |  | 1970000 |  |  |  | 4574
また、法勾配を1：1.5にした場合 (境界から約9.1m侵入)についても、 地権者と交渉した結果、土地形状の 更なる悪化や分断及び立木伐採本数 の増等の理由により困難であった。
共通仮設費 |  |  |  | 947000 |  |  | 1180000 |  |  | 233000
現場管理費 |  |  |  | 1971000 |  |  | 2535000 |  |  | 564000
一般管理費 |  |  |  | 1274000 |  |  | 1617000 |  |  | 343000
*工事価格* (A) |  |  |  | 10588000 |  |  | 13698000 |  |  | 3110000 | よって、土工(切土)・法枠工・土 質調査が増となるため、工事費を増 額変更したい
土質調査
直接調査費 |  |  |  |  | 3 | 箇所 | 568000 | 3 | 箇所 | 568000
直接調査費～諸経費 | [6 empty] | 552000 |  |  | 552000
*調査価格* (B) | [6 empty] | 1120000 |  |  | 1120000
*設計調査価格* (A+B) |  |  |  | 10588000 |  |  | 14818000 |  |  | 4230000
消費税相当額 |  |  |  | 529400 |  |  | 740900 |  |  | 211500
請負工事費(設計額) |  |  |  | 11117400 |  |  | 15558900 |  |  | 4441500
工事雑費 |  |  |  | 166600 |  |  | 233000 |  |  | 66400 | ×0.015
事務雑費 |  |  |  | 169000 |  |  | 235100 |  |  | 66100 | ×0.015
災害復旧事業費 |  |  |  | 11453000 |  |  | 16027000 |  |  | 4574000