## 53工事履行報告書
工事請負契約書第11条、土木工事共通仕様書1-1-1-34関係
〔参考様式〕 | [9 empty] | （記載例）
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 平成26年度○○工事 ○○市○○工区
工期 | 平成27年1月○日 |  |  |  | ～ | 平成27年8月○日
日付 | 2015-05-30 |  |  |  | （ | 5 | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
1月 |  | 5% |  |  | 5%
2月 |  | 10% |  |  | 9%
3月 |  | 25% |  |  | 27% |  |  | 3月25日 変更計画工程表提出
4月 |  | 50%（40%） |  |  | 36%
5月 |  | 60%（55%） |  |  | 54%
6月 |  | 80%（75%）
7月 |  | 95%（90%）
8月 |  | 100%
（記事欄）
6月は、掘削箇所の湧水状況により、予定工程75%に対し遅れが生じる可能性あり。
|  |  | 主 任 監督員 | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
本様式は履行報告を行う場合の一例である。履行報告は、本例もしくは実施工程表、週間行程表他による報告など、工事の実情に応じた方法により、監督員と打合せの上、実施する。工期が1ヶ月等短い場合は省略できる。