## 共通編
共 通 編 |  | 目 次 | 建設部の適用 |  | 農政部の適用 |  | 林務部の適用 |  | 備考
Ｋ１ 公共土木工事の事務手順の概要
| １ 事務手順の概要 | K１― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 事務手順のポイント | K１― ４ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｋ２ 建設工事における技術者制度
| １ 建設業法等における技術者制度 | K２― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 工事現場における現場代理人と主任技術者・監理技術者 | K２―１１ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 技術者と専任制 | K２―１２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ 専任で設置すべき期間の考え方 | K２―１２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ５ 県工事における技術者の配置 | K２―１５ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ６ 専門技術者とは | K２―１８ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ７ 共同企業体(JV)と技術者 | K２－１８ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｋ３ 適切な施工体制の確保について
| １ コリンズ(CORINS)の登録について | K３― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ コリンズ(CORINS)登録情報の活用 | K３― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ コリンズ(CORINS)登録手続きについて | K３― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ 施工体制の把握 | K３― ６ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ５ 契約約款にもとづく下請負人通知 | K３― ６ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｋ４ 施工体制台帳および施工体系図
| １ 施工体制台帳および施工体系図 | K４― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 対象工事と法律の規定 | K４― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 施工体制台帳の作成方法 | K４― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ 施工体制台帳の内容等 | K４― ４ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ５ 施工体制台帳の提出 | K４― ４ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ６ 施工体制台帳等の保管と修正(変更) | K４― １７ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ７ 発注者の施工体制の把握 | K４― １８ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ８ 工事現場における施工体制の把握要領 | K４― ２０ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ９ 「施工プロセス」のチェックリスト | K４― ２３ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| １０ 一括下請負について | K４― ２６ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｋ５ 建設材料の品質記録保存実施要領について
| １ 「建設材料の品質記録保存要領」により行う。 | K５― １ |  | ○ |  | ※ |  | × | ※ 一部工種のみ適用
| ２ 建設材料の品質記録保存要領 | K５― ２ |  | ○ |  | ※ |  | ×
Ｋ６ 安全対策と事故の対応
| １ 公共工事における工事安全対策要綱 | K６― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 安全対策に関する措置について | K６― ７ |  | ○ |  | × |  | ×
| 長野県建設部土木工事設計審査会及び施工条件検討会運営要領 | K６― ８ |  | ○ |  | × |  | ×
| 長野県建設部土木工事事故調査委員会運営要領 | K６―１５ |  | ○ |  | × |  | ×
| 長野県建設部土木工事関係者連絡会議設置指導要領 | K６－１８ |  | ○ |  | × |  | ×
| ３ 事故報告について | K６―２０ |  | ○ |  | △ |  | △ | △ 参考
| ４ 建設工事事故データベース報告について(通知) | K６―２２ |  | ○ |  | × |  | ×

## 発注者編
発注者編 |  | 目 次 | 建設部の適用 |  | 農政部の適用 |  | 林務部の適用 |  | 備考
Ｈ1 施工条件の明示について
| １ 土木工事の特性 | Ｈ１― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 施行条件と設計変更 | Ｈ１― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 明示項目及び明示事項 | Ｈ１― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ その他 | Ｈ１― ４ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ５ 標準的な条件明示事項 | Ｈ１－ ４ |  | ○ |  | △ |  | △ | △ 参考
| 指導事項 | Ｈ１―２０ |  | ○ |  | △ |  | △ | △ 参考
| ６ 電子納品及び情報共有に係る実施要領 | Ｈ１―２５ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| フレックス工期契約制度について | Ｈ１―３１ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ２ 設計変更について
| １ 公共工事標準請負契約約款での設計変更の取扱い | Ｈ２－ １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 工事内容の変更と設計変更 | Ｈ２－ ６ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ３ 工事費構成書について
| １ 目的と対象工事 | Ｈ３― １ |  | △ |  | × |  | × | 甲が求める工事のみ対象
| ２ 工事費構成書の内容 | Ｈ３― １ |  | △ |  | × |  | × | 甲が求める工事のみ対象
| ３ 工事費構成書の提示手続 | Ｈ３― １ |  | △ |  | × |  | × | 甲が求める工事のみ対象
| ４ 請負代金内訳書とは | Ｈ３― １ |  | △ |  | × |  | × | 甲が求める工事のみ対象
Ｈ４ 任意仮設と指定仮設
| １ 契約の原則 | Ｈ４－ １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 仮設(任意と指定)の区分 | Ｈ４― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 仮設備計画 | Ｈ４― ４ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ５ 材料承認
| １ 材料承認 | Ｈ５－ １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 一括承認の手続きについて | Ｈ５― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 個々の材料の承認手続き | Ｈ５― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ 材料承認に伴う工場立ち会い | Ｈ５― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ５ 一括承認する材料について(標準) | Ｈ５― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ６ 「コンクリート工場承認」の取り扱い
| Ｈ６ 「コンクリート工場承認」の取り扱いについて | Ｈ６― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ７ 会計局が行う工事検査等の事務処理について
| １ 基本フロー | Ｈ７－ １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 検査予定表等の調整 | Ｈ７― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ８ 建設工事指導監査要領 |  | Ｈ８― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ９ 建設工事抜き打ち検査要領 |  | Ｈ９― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ10 長野県建設工事等検査要綱 |  | Ｈ10― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ11 建設工事検査技術基準 |  | Ｈ11― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ12 修補処理規程 |  | Ｈ12― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ13 会計局検査結果処置検討会議要領 |  | Ｈ13― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ14 工事成績評定要領 |  | Ｈ14― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ15 工事成績採点表・細目別評定採点表 |  | Ｈ15― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ16 考査項目別運用表 |  | Ｈ16― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ17 施工プロセスチェックリスト |  | Ｈ17― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ18 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  | Ｈ18― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ19 改善指示書、改造請求書 |  | Ｈ19― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ20 長野県建設工事監督要綱の概要 |  | Ｈ20― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ21 長野県建設工事監督要綱 |  | Ｈ21― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｈ22 工事施工三者協議の費用 |  | Ｈ22― １ |  | ○ |  | × |  | ×

## 現場編
現場編 |  | 目 次 | 建設部の適用 |  | 農政部の適用 |  | 林務部の適用 |  | 備考
Ｇ１ 施工管理（工程管理） |  | Ｇ１― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ２ 施工管理（安全管理） |  | Ｇ２― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ３ 道路工事現場における標示施設等設置基準 |  | Ｇ３― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ４ 施工管理（品質管理） |  | Ｇ４― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | 管理は、各部で定めた基準による。
Ｇ５ 施工管理（出来形管理） |  | Ｇ５― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | 管理は、各部で定めた基準による。
Ｇ６ しゅん工書類とチェックリスト |  | Ｇ６― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ７ 施工計画書
| １ 施工計画 | Ｇ７― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 施工計画書記載例 | Ｇ７― ７ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ８ 施工協議
| １ 施工協議について | Ｇ８― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 監督日誌 | Ｇ８― ５ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 工事記録 | Ｇ８― ７ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ 検査指示表 | Ｇ８― ８ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ５ 品質管理・出来型管理 | Ｇ８― １１ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | 管理は、各部で定めた基準による。
| ６ 出来形図 | Ｇ８― １１ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| 現場休業届 | Ｇ８― １２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ９ 工事写真
| １ 工事写真 | Ｇ９― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | 管理は、各部で定めた基準による。
| ２ デジタル写真管理について | Ｇ９― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ10 安全管理
| １ 安全管理 | Ｇ１０― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 建設業関係計画届一覧表 | Ｇ１０― １９ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 法面の安定について | Ｇ１０― ２１ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ11 堀削法面の伸縮計設置要領 |  | Ｇ１１― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ12 建設現場災害防止点検表 |  | Ｇ１２― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ13 生コンの品質管理の取り扱いについて |  | Ｇ１３― １ |  | ○ |  | ○ |  | ※ | ※ 林務部は現場養生
Ｇ14 レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案） |  | Ｇ１４― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ15 塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策 |  | Ｇ１５― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ16 シュミットハンマーの使用上の注意 |  | Ｇ１６― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ17 建設副産物対策について
| １ 建設副産物対策 | Ｇ１７― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 関係法規の基礎知識 | Ｇ１７― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 建設副産物 | Ｇ１７― ６ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ 再生資源活用のための運用基準 | Ｇ１７― ７ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ５ 再生資源利用〔促進〕(計画・実施)書 | Ｇ１７― ９ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ６ 発生土利用基準 | Ｇ１７― １３ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ７ コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案) | Ｇ１７― １８ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ８ 再生路盤材の活用について | Ｇ１７― ２０ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ９ 法面緑化工等へのリサイクル材の使用について(通知) | Ｇ１７― ２２ |  | ○ |  | △ |  | △ | △ 参考
| 10 マニフェストについて | Ｇ１７― ２３ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| 11 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要綱(土木) | Ｇ１７― ２５ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| 通知書・告知書・説明書・届出書 等 | Ｇ１７― ２８ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| 「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」チェックリスト | Ｇ１７― ３４ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ18 再生砕石等の利用基準 |  | Ｇ１８― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ19 過積載防止対策について
| １ 過積載の防止について | Ｇ１９― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 過積載による違法運行防止対策の実施要項 | Ｇ１９― ３ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ20 建設業退職金共済制度について
| １ 制度とは | Ｇ２０― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 加入手続き及び共済証紙等の扱い | Ｇ２０― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ３ 標識(シール)の掲示と下請に対する指導 | Ｇ２０― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ４ 建設業退職金共済組合の掛金収納書 | Ｇ２０― ２ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ21 暴力団対策について
| １ 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律｣の施行に伴う建設業界における暴力団員による不当な行為の排除の徹底について(通知) | Ｇ２１― １ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| 長野県が発注する建設工事等に係る暴力団関係者による工事妨害に対する取扱いについて(通知) | Ｇ２１― ４ |  | ○ |  | ○ |  | ○
| ２ 工事現場に掲げる標識 | Ｇ２１― ７ |  | ○ |  | ○ |  | ○
Ｇ22 工事しゅん工書類簡素化基準 |  | Ｇ２２― １ |  | ○ |  | △ |  | ○ | △:特別仕様に記載（H23.1修正）