## 様式4
様式４
工事内訳書
令和 年 月 日
事務所長 様
住所
商号又は名称
[10 empty] | 代表者 | [7 empty] | 印
年 月 日付発注の工事について内訳は下記のとおりです。
工事名
工事箇所名
作業完了日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
工期 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | ～ | 令和 |  | 年 | 月 | 日
主任技術者名 |  |  | （必ず記入してください。現場代理人と兼務できます。）
現場代理人名 |  |  | （社長が現場常駐以外は記入してください。）
内訳（施工業者の方は下段に記入してください。）
工種 |  |  | 規格 |  |  | 数量 |  |  | 単位 | 単価 |  |  | 金額 |  |  |  |  | 摘要
計
消費税及び地方消費税等額
合計
甲乙確認欄
請負代金額（決定金額） （消費税及び地方消費税等込み） | [17 empty] | 円
甲 発注事務所記入欄 |  |  |  |  | 職氏名 | [12 empty] | 印
乙 施工業者記入欄 |  |  |  |  | 職氏名 | [12 empty] | 印
発注事務所記入欄
決裁 | 所長 |  | 次長 |  |  | 課長 |  |  | 工事事務係長 |  |  | 係長 |  | 事務担当 |  |  | 技術担当
（伺い）上記により請負額を決定してよいでしょうか

## 様式4（記載例）
様式４
工事内訳書
[19 empty] | 令和 |  | ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  | ○○ |  |  | 事務所長 様
[14 empty] | 住所 |  |  |  | ○○市 ○○
[14 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | ○○建設株式会社
[14 empty] | 代表者 |  |  |  | ○○○○ | [5 empty] | 印
○ 年 ○ 月 ○ 日付発注の工事について内訳は下記のとおりです。
工事名 |  |  |  |  | 令和 ○ 年度 ○○○ 工事
工事箇所名 |  |  |  |  | （国）○○号 ○○市 ○○
作業完了日 |  |  |  | 令和 |  | ○ | 年 |  |  | ○ | 月 |  |  | ○ | 日
工期 | [5 empty] | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 |  | ～ | 令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
主任技術者名 |  |  |  | （必ず記入してください。現場代理人と兼務できます。） | [12 empty] | ○○○○
現場代理人名 |  |  |  | （社長が現場常駐以外は記入してください。） | [12 empty] | ○○○○
内訳（施工業者の方は下段に記入してください。）
工種 |  |  |  | 規格 |  |  |  | 数量 |  |  |  | 単位 |  | 単価 |  |  |  | 金額 | [5 empty] | 摘要
[16 empty] | ○○ |  |  |  |  | ○○
薬液 |  |  |  | カルホス１０００倍 |  |  |  | △△ |  |  |  | ㍑ |  |  |  | △△ |  |  |  |  | △△
[16 empty] | ○○ |  |  |  |  | ○○ |  | 普通作業員
散布工 | [7 empty] | △△ |  |  |  | 人 |  |  |  | △△ |  |  |  |  | △△ |  | 特殊作業員
[16 empty] | ○○ |  |  |  |  | ○○
剪定工 | [7 empty] | △△ |  |  |  | 人 |  |  |  | △△ |  |  |  |  | △△
[16 empty] | ○○ |  |  |  |  | ○○
ダンプ代 |  |  |  | ４ｔ |  |  |  | △△ |  |  |  | 時間 |  |  |  | △△ |  |  |  |  | △△
[16 empty] | ○○ |  |  |  |  | ○○
伐採木処分代 | [7 empty] | △△ |  |  |  | ｍ３ |  |  |  | △△ |  |  |  |  | △△ |  | うち諸経費対象額30,000
○○
交通誘導警備員B | [20 empty] | △△
○○
諸経費 | [15 empty] | △△ |  |  |  |  | △△
計 | [20 empty] | 530000
530000
消費税及び地方消費税等額 | [20 empty] | 42400
42400
合計 | [20 empty] | 572400
572400
甲乙確認欄
請負代金額（決定金額） （消費税及び地方消費税等込み） | [14 empty] | 572400 | [8 empty] | 円
甲 発注事務所記入欄 | [6 empty] | 職氏名 | [5 empty] | ○○ |  |  |  | ○○○○ | [6 empty] | 印
乙 施工業者記入欄 | [6 empty] | 職氏名 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○○○ | [6 empty] | 印
発注事務所記入欄
決裁 | 所長 |  |  | 次長 |  |  |  | 課長 |  |  |  | 工事事務係長 |  |  |  | 係長 |  |  |  | 事務担当 |  |  | 技術担当
（伺い）上記により請負額を決定してよいでしょうか
発注依頼書の未計上工種は、諸経費の中に含まれる工種か否か確認し、含まれないものがあれば計上してください。
行数は適宜増やしてください。
記入の有無を確認してください。資格の確認は不要です。
査定時、諸経費の率は、直接工事費の８０％で計算してください。
甲乙の内、安価な金額を決定金額として記載してください。