## 工程計画詳細 (最終版)
（別紙）
年度事業状況 【 補助事業者名 】
○○地区
全体業務期間 | [5 empty] | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日 |  |  |  |  | 計画に対して実施が遅れた理由
作業項目 | [5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地域振興局の中間確認及び補助事業の額の確定に必要な調査 |  |  |  |  | 計画
実施
地籍図根三角測量 |  |  |  | 〔Ｃ工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 机上
地籍図根多角測量 |  |  |  | 〔Ｄ工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 机上
一筆地調査 |  |  |  | 〔Ｅ工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 現地
机上
地籍細部図根測量 |  |  |  | 〔ＦⅠ工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 机上
一筆地測量 |  |  |  | 〔ＦⅡ工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 現地
机上
地積測定 |  |  |  | 〔G工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 現地
机上
地籍図及び地籍簿の作成 |  |  |  | 〔H工程〕 | 計画
実施
実施者検査（閲覧前）
閲覧
実施者検査
閲 覧 | [5 empty] | 自 4月: 告示; 年 月 日 5月: 年 月 日; 年 月 日 9月: 閲覧; 至 10月: 年 月 日～ 年 月 日
（注）調査地域毎に別様にすること。

## 工程計画詳細記入例 (最終版)
（別紙）
○○年度事業状況 【 補助事業者名 】
○○地区
全体業務期間 | [5 empty] | 自 | ○○年○月○ 日 |  |  |  |  | 至 | ○○年○月○ 日 |  |  |  |  | 計画に対して実施が遅れた理由
作業項目 | [5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
地域振興局の中間確認及び補助事業の額の確定に必要な調査 |  |  |  |  | 計画 | bar: ○○年○月○ 日 11月; ○○年○月○ 日 3月
実施 | bar: ○○年○月○ 日 11月; ○○年○月○ 日 3月
地籍図根三角測量 |  |  |  | 〔Ｃ工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 机上 | bar: ○○年○月○ 日 5月
地籍図根多角測量 |  |  |  | 〔Ｄ工程〕 | 計画
実施
実施者検査 |  |  | 机上 | bar: ○○年○月○ 日 6月
一筆地調査 |  |  |  | 〔Ｅ工程〕 | 計画 | [12 empty] | 境界について地権者から了解が得られず、立会に時間を要したため
実施
実施者検査 |  |  | 現地 | bar: ○○年○月○ 日 7月
机上 | bar: ○○年○月○ 日 7月
地籍細部図根測量 |  |  |  | 〔ＦⅠ工程〕 | 計画 | [12 empty] | Ｅ工程の遅れに伴う遅れ
実施
実施者検査 |  |  | 机上 | bar: ○○年○月○ 日 8月
一筆地測量 |  |  |  | 〔ＦⅡ工程〕 | 計画 | [12 empty] | Ｅ工程の遅れに伴う遅れ
実施
実施者検査 |  |  | 現地 | bar: ○○年○月○ 日 11月
机上 | bar: ○○年○月○ 日 11月
地積測定 |  |  |  | 〔G工程〕 | 計画 | [12 empty] | Ｅ工程の遅れに伴う遅れ
実施
実施者検査 |  |  | 現地 | bar: ○○年○月○ 日 12月
机上 | bar: ○○年○月○ 日 12月
地籍図及び地籍簿の作成 |  |  |  | 〔H工程〕 | 計画 | [12 empty] | Ｅ工程の遅れに伴う遅れ
実施
実施者検査（閲覧前） | bar: ○○年○月○ 日 1月
閲覧 | bar: ○○年○月○ 日 2月
実施者検査 | bar: ○○年○月○ 日 2月
閲 覧 | [5 empty] | 自 4月: 告示; ○○年○月○ 日 5月: ○○年○月○日; ○○年○月○ 日 9月: 閲覧; 至 10月: ○○年○月○日～○○年○月○日
（注）調査地域毎に別様にすること。
記 入 例