## 条件入力表
令和５年度 ●●地区 搬出間伐等事業計画書
１ 現場名 | ●●地区い林班１小班〇、〇、〇施業班
２ 事業内容 | 搬出間伐及び下刈り、荒廃竹林整備事業
搬出間伐条件 |  |  | 搬出間伐作業工程
樹種割合： | スギ | 30% | 伐倒 | チェーンソー
| ヒノキ | 50% | 造材 | 造材（プロセッサ0.45）
| カラマツ | 20% | 集材 | 集材（車両系） |  | 水色セル | 調査結果、根拠資料等から入力
林齢 |  | 40
搬出区域面積（ha） |  | 10 | 工期等 |  |  | 黄色セル | 数式が入力されているので、編集しない
搬出区域平均傾斜（°） |  | 20 | 自 | 2023-08-01
立木本数密度（本/ha） |  | 1500 | 至 | 2024-01-31
間伐方法 |  | 定性 | 積雪寒冷地 | ４級地 | 消さないでください |  |  | 消さないでください
本数間伐率（％） |  | 30% | 事業日数 | 184 | 造材（チェーンソー） |  |  | 定性
haあたり伐採本数（本/ha） |  | 450 | 冬期日数 | 62 | 造材（プロセッサ0.45） |  |  | 列状
伐採木の平均胸高直径 |  | 22 | 冬期率 | 0.34
搬出見込み丸太材積（m3） |  | 600 | 現場管理費 補正率 | 0.41
森林作業道作設（ｍ） |  | 1200
|  |  | 前払金 | 対象としない | 消さないでください |  |  | 消さないでください
特殊作業員 | 24800 |  |  |  | 集材（車両系） |  |  | １級地 | 1.8 | 消さないでください
普通作業員 | 21900 |  | 積算価格 （税込） | 14308800 | 集材（架線系） |  |  | ２級地 | 1.6 | 2023-12-01
運転手（特殊） | 24800 | [6 empty] | ３級地 | 1.4 | 2024-03-31
[8 empty] | ４級地 | 1.2
該当なし
Note on E17: 国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び寒冷地手当支給規則に規定される寒冷地手当を支給する地域

## 総括内訳表
総括内訳表
区 分 | 名 称 | 工 種 | 数量 | 単位 | 率 | 金額 | 備 考
直接事業費 | [5 empty] | 7103000
間接事業費 | 共通仮設費 | 直接事業費×共通仮設費率 | 1 | 式 | 5.29% | 375748 | 対象額 | 7103000
| 現場管理費 | （直接事業費+共通仮設費）×現場管理費率 | 1 | 式 | 42.65% | 3189686 | 対象額 | 7478748
一般管理費等 |  | （直接事業費+共通仮設費+現場管理費）×一般管理費等率 | 1 | 式 | 21.93% | 2339587 | 対象額 | 10668434
事業費 計 | [5 empty] | 13008021
[6 empty] | 13008000 | （1,000円未満切捨）
消費税相当額 |  |  | 10% |  |  | 1300800 | 対象額 | 13008000
合 計 | [5 empty] | 14308800

## 直接事業費 内訳
直接事業費 内訳
|  | 名称： | 搬出間伐及び下刈り、荒廃竹林整備事業
区 分 | 名 称 | 金額 | 備 考
直接事業費 | 伐倒 | 1158346
| 造材 | 1026986
| 集材 | 2718826
| 森林作業道作設 | 1561608
| その他作業 | 637961
合 計 |  | 7103727
|  | 7103000 | （1,000円未満切捨）

## №1-1（伐倒）
直接費事業費№1-1
[5 empty] | 名称： | 搬出間伐及び下刈り、荒廃竹林整備事業
[5 empty] | 工種： | 伐倒
[5 empty] | 伐倒本数： | 4500 | 本
名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
特殊作業員 |  | 23.4 | 人 | 24800 | 580320 | 0.52 | 人/100本
普通作業員 |  | 23.4 | 人 | 21900 | 512460 | 0.52 | 人/100本
諸雑費 |  | 6% |  |  | 65566.8 | 対象額 | 1092780
計 |  |  |  |  | 1158346 | 円 | （円以下切捨て）

## №1-2（造材）
直接費事業費№1-2
[5 empty] | 名称： | 搬出間伐及び下刈り、荒廃竹林整備事業
[5 empty] | 工種： | 造材（プロセッサ0.45）
[5 empty] | 搬出見込み丸太材積： | 600 | m3
名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
運転手（特殊） | プロセッサ | 18 | 人 | 24800 | 446400 | 0.3 | 人/10m3
諸雑費 | 33.3333 | 18 | 日 |  | 580586.7273 | 32254.8182 | 円/日
特殊作業員 | チェーンソー（スギ） | 0 | 人 | 24800 | 0 | 0 | 人/10m3
普通作業員 | チェーンソー（スギ） | 0 | 人 | 21900 | 0 | 0 | 人/10m3
特殊作業員 | チェーンソー（ヒノキ） | 0 | 人 | 24800 | 0 | 0 | 人/10m3
普通作業員 | チェーンソー（ヒノキ） | 0 | 人 | 21900 | 0 | 0 | 人/10m3
特殊作業員 | チェーンソー（カラマツ） | 0 | 人 | 24800 | 0 | 0 | 人/10m3
普通作業員 | チェーンソー（カラマツ） | 0 | 人 | 21900 | 0 | 0 | 人/10m3
諸雑費 |  | 0% |  |  | 0 | 対象額 | 0
計 |  |  |  |  | 1026986 | 円 | （円以下切捨て）

## №1-3（集材）
直接費事業費№1-3
[5 empty] | 名称： | 搬出間伐及び下刈り、荒廃竹林整備事業
[5 empty] | 工種： | 集材（車両系）
[5 empty] | 搬出見込み丸太材積： | 600 | m3
名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
運転手（特殊） | 集材（車両系）定性 | 22.2 | 人 | 24800 | 550560 | 0.37 | 人/10m3
普通作業員 | 集材（車両系）定性 | 45 | 人 | 21900 | 985500 | 0.75 | 人/10m3
諸雑費 |  | 77% |  |  | 1182766 | 対象額 | 1536060
計 |  |  |  |  | 2718826 | 円 | （円以下切捨て）

## №1-4（森林作業道作設）
直接費事業費№1-4
[5 empty] | 名称： | 搬出間伐及び下刈り、荒廃竹林整備事業
[5 empty] | 工種： | 森林作業道作設
[5 empty] | 作設距離 | 1200 | ｍ
名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
運転手（特殊） | 地山の掘削、敷均し締固め | 27.36 | 人 | 24800 | 678528 | 2.28 | 人/100ｍ
普通作業員 | 敷均し機械補助労務 | 3.12 | 人 | 21900 | 68328 | 0.26 | 人/100ｍ
諸雑費 |  |  |  |  | 814752 | 67896 | 円/100ｍ
計 |  |  |  |  | 1561608 | 円 | （円以下切捨て）

## №1-5（その他作業）
直接費事業費№1-5
[5 empty] | 名称： | 搬出間伐及び下刈り、荒廃竹林整備事業
[5 empty] | 工種： | 下刈り、荒廃竹林整備
名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
特殊作業員 | 下刈り（全刈）3ha | 20.4 | 人 | 24800 | 505920 | 6.1 | 人/ha
普通作業員 | 下刈り（全刈）3ha | 2.4 | 人 | 21900 | 52560 | 0.7 | 人/ha
諸雑費 |  | 2% |  |  | 11169 | 対象額 | 558480
特殊作業員 | 荒廃竹林整備300本 | 1.38 | 人 | 24800 | 34224 | 0.46 | 人/100本
普通作業員 | 荒廃竹林整備300本 | 1.38 | 人 | 21900 | 30222 | 0.46 | 人/100本
諸雑費 |  | 6% |  |  | 3866 | 対象額 | 64446
計 |  |  |  |  | 637961 | 円 | （円以下切捨て）
搬出間伐区域以外の区域の作業を一緒の物件として発注する場合（直径１km以内、以下イメージ）や搬出間伐区域内で伐倒、造材、集材及び森林作業道作設以外に必要な作業がある場合は、「作業工程表」シートの工程を参考に手入力で直接事業費を入力してください。

## 作業工程表
令和５年３月 | 森林環境保全直接支援事業 特定森林再生事業 標準作業工程（林野庁整備課）
人工造林 | 地拵え（一貫作業システム：グラップル） |  |  |  | 植穴堀付・植付（コンテナ苗） |  |  |  | 苗木運搬（人肩運搬）
（樹下植栽含む） | 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量
| 運転手（特殊） | 人/ha | 4.54 |  | 特殊作業員 | 人/100本 | 0.11 |  | 普通作業員 | 人/1,000本 | 0.55
| ※機械損料と燃料費は含まないため別途計上 |  |  |  | 普通作業員 | 人/100本 | 0.25 |  | ※積卸しを含む
※本歩掛は、全木集材（皆伐）直後の地拵えに適用
下刈り（全刈） | 下刈り（全刈） |  |  |  | 下刈り（筋刈） |  |  |  | 〈回数による補正〉
| 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量 |  | 区分 |  | 数量
| 特殊作業員 | 人/ha | 6.1 |  | 特殊作業員 | 人/ha | 2 |  | 年１回全刈りの場合 |  | 1
| 普通作業員 | 人/ha | 0.7 |  | 普通作業員 | 人/ha | 0.2 |  | 年２回全刈 | １回目 | 1
| 諸雑費 | ％ | 2% |  | 諸雑費 | ％ | 2% |  | の場合 | ２回目 | 0.86
| ※ 刈り払い機による振動業務の作業時間は、１人１日当たり２時間以内（振動業務の一連続作業時間ごとに設ける休止時間を除く）として計上 |  |  |  | ※ 植栽列等に沿って刈り払いを行う「筋刈り」に適用
※ 諸雑費は、刈り払い機の損料、燃料、替刃、目立用ヤスリ並びに下刈鎌の損料及び砥石の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上
除伐 | 除伐 |  |  |  | 侵入竹除去
| 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量
| 特殊作業員 | 人/ha | 6.3 |  | 特殊作業員 | 人/ha | 0.46
| 普通作業員 | 人/ha | 0.7 |  | 普通作業員 | 人/ha | 0.46
| 諸雑費 | ％ | 2% |  | 諸雑費 | ％ | 6%
| ※ 諸雑費は、刈り払い機の損料、燃料、替刃、目立用ヤスリ並びに下刈鎌の損料及び砥石の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上 |  |  |  | ※ 主に侵入した竹を伐倒して片付ける作業に適用。片付けは、伐倒後に、枝条・竹を集積して、固定又は整理する作業（竹の切断作業等を含む）。
※ 諸雑費は、チェーンソーの損料、燃料代等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上
※ 保育間伐、間伐、更新伐として主に侵入竹の除去を行う場合は、本表を準用
保育間伐（切捨間伐） | 伐倒 |  |  |  | 枝払 |  |  |  | 玉切 |  |  |  | 片付 |  |  |  | （選木（伐倒と同時に選木を行う場合は計上不用））
| 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量 |  | 名称 | 単位 | 数量（定性） | 数量（列状）
| 特殊作業員 | 人/100本 | 0.32 |  | 特殊作業員 | 人/100本 | 0.24 |  | 特殊作業員 | 人/100本 | 0.2 |  | 特殊作業員 | 人/100本 | 0 |  | 特殊作業員 | 人/100本 | 0.16 | 0.07
| 普通作業員 | 人/100本 | 0.32 |  | 普通作業員 | 人/100本 | 0.24 |  | 普通作業員 | 人/100本 | 0.2 |  | 普通作業員 | 人/100本 | 0.39 |  | 普通作業員 | 人/100本 | 0.16 | 0.07
| 諸雑費 | ％ | 6% |  | 諸雑費 | ％ | 8% |  | 諸雑費 | ％ | 9% |  | 諸雑費 | ％ | 1% |  | 諸雑費 | ％ | 4% | 4%
| ※ チェーンソーによる振動業務の作業時間は、１人１日当たり２時間以内（振動業務の一連続作業時間ごとに設ける休止時間を除く）として計上。 |  |  |  | ※ 伐倒木を丸太に玉切る作業及び丸太を片付ける作業の支障とならないように枝払いする工程に適用。 |  |  |  | ※ 伐倒及び枝払した材を小運搬及び集積できるように、一定の長さの丸太に玉切る工程に適用。 |  |  |  | ※ 玉切した丸太を水平方向に並べ、転落、流出しないように集積又は固定し整理する工程（20ｍ程度の小運搬を含む。）に適用。 |  |  |  | ※ 諸雑費は、ナンバーテープ等の消耗品の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上
| ※ 諸雑費は、チェーンソーの損料、燃料及びチェーンオイル等の伐倒に必要な機械器具の使用に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上。 |  |  |  | ※ 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上 |  |  |  | ※ 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上 |  |  |  | ※ 諸雑費は、木回し（フェリングレバー）等の損料であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上
間伐（搬出間伐） | 伐倒 | [5 empty] | 造材（プロセッサまたはハーベスタ） |  |  |  |  | 造材（チェーンソー） | [5 empty] | 集材（車両系） | [5 empty] | 集材（架線系）
| 名称 | 単位 |  | 平均胸高直径 |  |  | 名称 | 単位 | 数量 |  |  | 名称 | 単位 |  | 平均胸高直径 |  |  | 定性・列状 | 名称 | 単位 |  | 平均胸高直径 |  | 定性・列状 | 名称 | 単位 |  | 平均胸高直径
|  |  | 22cm未満 | 22cm以上 28cm未満 | 28cm以上 |  |  |  | 0.45m3 | 0.28m3 |  |  |  | 22cm未満 | 22cm以上 28cm未満 | 28cm以上 |  |  |  |  | 22cm未満 | 22cm以上 28cm未満 | 28cm以上 |  |  |  | 22cm未満 | 22cm以上 28cm未満 | 28cm以上
| 特殊作業員 | 人/100本 | 0.42 | 0.52 | 0.63 |  | 運転手（特殊） | 人/10ｍ3 | 0.3 | 0.43 |  | 特殊作業員 | 人/10ｍ3 | 0.63 | 0.52 | 0.49 |  | 定性 | 運転手（特殊） | 人/10ｍ3 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 定性 | 運転手（特殊） | 人/10ｍ3 | 0.46 | 0.36 | 0.3
| 普通作業員 | 人/100本 | 0.42 | 0.52 | 0.63 |  | ※0.45m3及び0.28m3は、ベースマシーンの規格 |  |  |  |  | 普通作業員 | 人/10ｍ3 | 0.63 | 0.52 | 0.49 |  |  | 普通作業員 | 人/10ｍ3 | 0.85 | 0.75 | 0.65 |  | 普通作業員 | 人/10ｍ3 | 1.37 | 1.08 | 0.89
| 諸雑費 | ％ | 6% | 6% | 6% |  | ※機械損料、燃料費を積み上げにより計上 |  |  |  |  | 諸雑費 | ％ | 4% | 4% | 4% |  | 列状 | 運転手（特殊） | 人/10ｍ3 | 0.344 | 0.296 | 0.256 | 列状 | 運転手（特殊） | 人/10ｍ3 | 0.368 | 0.288 | 0.24
| ※ 伐木し、伐倒木を地面に引き落とす工程及び伐倒木の幹が地面に着くまでの枝払いをする工程に適用 | [11 empty] | スギ | 0 | 0 | 0 |  |  | 普通作業員 | 人/10ｍ3 | 0.68 | 0.6 | 0.52 |  | 普通作業員 | 人/10ｍ3 | 1.096 | 0.864 | 0.712
| ※ 諸雑費は、チェーンソーの損料、燃料及びチェーンオイル等の伐倒に必要な機械器具の使用に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上 | [10 empty] | 樹種補正 | ヒノキ | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 諸雑費 |  | ％ | 77% | 77% | 77% | 諸雑費 | 諸雑費 | ％ | 80% | 80% | 80%
[13 empty] | カラマツ | -0.03 | -0.03 | -0.03
[12 empty] | ※伐倒木を市場等に出荷するため丸太等に採材、玉切る工程に適用 | [5 empty] | ※ 本表は、車輌系機械による集材の工程及び集造材地点までの木寄せ等の工程に適用 | [5 empty] | ※ 本表は、主索を用いて行う架線系集材（主索を用いずに複数の作業索を用いて行う
[18 empty] | ※ 諸雑費は、集材に必要な機械器具の損料及び燃料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上 | [5 empty] | 簡易架線集材を含む）の工程及び集材地点までの木寄せ等の工程に適用
[12 empty] | ※ 諸雑費は、チェーンソーの損料、燃料及びチェーンオイル等の造材に必要な機械器具の使用に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上 ※樹種補正は、特殊作業員及び普通作業員の数値それぞれを補正する。 | [11 empty] | ※ 諸雑費は、集材に必要な機械器具の損料及び燃料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
※ 諸雑費の内訳は、機械器具の損料63％及び燃料の費用14％とし、機械器具の損料の内訳は、償却費23％、維持修理費17％及び管理費23％
※ 諸雑費の内訳は、機械器具の損料71％及び燃料の費用9％とし、機械器具の損料の内訳は、償却費28％、維持修理費16％及び管理費27％
衛生伐（くん蒸） | 衛生伐（くん蒸）
| 名称 | 単位 | 数量
|  |  | 海岸 | 山地
| 特殊作業員 | 人/1m3 | 0.47 | 0.38
| 普通作業員 | 人/1m3 | 0.47 | 0.38
| 諸雑費 | ％ | 5% | 5%
※ 対象木を伐倒し、細断した丸太・枝条等を集積して、シートで包んで薬剤によりくん蒸を行う作業に適用
※ 材積は、くん蒸を行う丸太・枝条等の総材積とする。
※ シートの除去は含まれていないので、必要な場合は、軽作業員0.10人を加算
※ 諸雑費は、チェーンソーの損料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上
荒廃竹林整備
| 名称 | 単位 | 数量
| 特殊作業員 | 人/100本 | 0.46
| 普通作業員 | 人/100本 | 0.46
| 諸雑費 | ％ | 6%
※ 本表は、荒廃竹林において、竹をすべて伐倒し片付ける作業に適用する。片付けに
ついては、伐倒作業後に、枝条・竹を集積して、固定又は整理する作業（竹の切断
作業等を含む）
※ 諸雑費は、チェーンソーの損料、燃料代等の費用であり、労務費の合計額に上表の
率を乗じた金額を計上

## 諸雑費
機械諸雑費
ブルドーザー | 機関出力 | 基礎価格 | 標準使用年数 | 年間運転時間 | 年間運転日数 | 年間供用日数 | 維持修理費率 | 年間管理費率 | 残存率 | 損料率 （運転１時間当たり） | 損料 （運転１時間当たり） | 換算値 損料率 （運転１時間当たり） | 換算値 損料 （運転１時間当たり） | 換算値 損料率 （供用1日当たり） | 換算値 損料 （供用1日当たり） | 燃料消費率
| 78 | 11100 | 12.5 | 420 | 80 | 140 | 25% | 10% | 12% | 0.000131 | 1450 | 0.000453 | 5030 | 0.00136 | 15100 | 0.153
| ※普通・排出ガス対策型（第１次基準値）11ton級 | [14 empty] | ※ブルドーザー
バックホウ0.45 | 機関出力 | 基礎価格 | 標準使用年数 | 年間運転時間 | 年間運転日数 | 年間供用日数 | 維持修理費率 | 年間管理費率 | 残存率 | 損料率 （運転１時間当たり） | 損料 （運転１時間当たり） | 換算値 損料率 （運転１時間当たり） | 換算値 損料 （運転１時間当たり） | 換算値 損料率 （供用1日当たり） | 換算値 損料 （供用1日当たり） | 燃料消費率
| 65 | 10000 | 9 | 690 | 110 | 180 | 30% | 10% | 15% | 0.000117 | 1170 | 0.00033 | 3300 | 0.001265 | 12700 | 0.153
| ※バックホウ（クローラー型）標準型・排出ガス対策型（第３次基準値） | [14 empty] | ※バックホウ
プロセッサ0.45 |  | 実勢取引価格 |  |  |  |  | 損料 （１時間当たり） | 機械損料
|  | 31669.6667 |  |  |  |  | 3710 | 23271.8182
諸雑費
32254.8182
[5 empty] | 燃料消費量 | 燃料単価 | 燃料油脂費 （時間当たり） | 燃料油脂費 （日当たり）
[5 empty] | 9.945 | 144 | 1432.08 | 8983
※太枠については、取引価格等を聴取するなど、地域の実態に即した価格を入れること

## 森林作業道作設諸雑費等
森林作業道作設
| 地山の掘削 | [5 empty] | 機械運転単価表（指定事項）
[7 empty] | 運転労務数量 | 燃料消費量 | 機械損料数量
| 10,000m3未満 | 制限あり | 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | 障害あり (根株等) | 98 |  | 1 | 62 | 1.46
| ブルドーザー敷均し締固め１時間当たり作業量 |  |  |  |  | 敷均し補助労務
| 規格 | 11t級 |  |  |  | 作業 | 工種 | 普通作業員
| 敷均し締固め合成作業 | 38 |  |  |  | 敷均し | 路体 | 0.2
100ｍ当たりの工程
| 適用勾配 | 積算勾配 | 標準切土 | 標準盛土 |  |  | 日数 | 地山の掘削 |  |  | 敷き均し締固め |  |  |  | 諸雑費
[5 empty] | 地山掘削 | 敷き均し締固め |  | 運転労務 | 燃料消費量 | 機械損料 | 運転労務 | 燃料消費量 | 機械損料 | 補助人員 | （燃料＋損料）
| 15°未満 | 10° | 70 | 60 | 0.71 | 0.3 | 1.01 | 17608 | 6338.88 | 13164.82 | 7440 | 2728.4211 | 7942.1053 | 0.12 | 30174
| 15°以下 25°未満 | 20° | 160 | 130 | 1.63 | 0.65 | 2.28 | 40424 | 14552.64 | 30223.46 | 16120 | 5911.5789 | 17207.8947 | 0.26 | 67896
| 25°以上 | 25° | 250 | 200 | 2.55 | 1 | 3.55 | 63240 | 22766.4 | 47282.1 | 24800 | 9094.7368 | 26473.6842 | 0.4 | 105617