## 木製構造物作業種別歩掛(パーツ別歩掛）
木製構造物作業種別歩掛 (パーツ別歩掛）
１ 適 用
本歩掛は、木製構造物の施工に適用する。
ただし、森林整備事業標準歩掛又は森林土木木製構造物暫定施工歩掛にあるものについては、それを優先する。
各作業種の適用工種は以下の表のとおりである。
|  | 作 業 種 |  | 適 用 工 種
|  | 人力杭打 |  | 人力杭打作業に適用
|  | 人力横木組立 |  | 人力横木組立作業に適用
|  | 人力鉄釘打込 |  | 鉄丸釘を用いた人力固定作業に適用
|  | 人力鉄線結束 |  | 鉄線を用いた人力固定作業に適用
|  | 人力粗朶配置・固定 |  | 横木の背面に粗朶を配置し固定する作業に適用
|  | 人力敷丸太敷設 |  | 木材を地面と平行に敷き並べる作業に適用
|  | 人力ボルト締め |  | ボルトを用いた人力固定作業に適用
|  | 人力縦木配置 |  | 木材を人力で鉛直方向に配置する作業に適用
|  | 人力支え木配置 |  | 木材を杭の支え等として人力で斜めに配置する作業に適用
|  | 人力控木配置 |  | 人力で控木を配置する作業に適用
２ 作業種別歩掛
（１） 人力杭打歩掛
（10本当たり）
|  | 名称 |  | 規格 | 単位 | 杭木の平均末口径
[6 empty] | 6cmを超え、9cm以下 |  |  | 9cmを超え、12cm以下
|  | 土木一般世話役 |  |  | 人 | 0.05 |  |  | 0.07
|  | 普通作業員 |  |  | 〃 | 0.25 |  |  | 0.36
|  | 諸雑費 |  |  | ％ | 3 |  |  | 2
|  | 備考 1 | この歩掛は、「砂・砂質土」「粘性土」「礫質土」およびそれらの組合せによる土質において、長さ0.9～2.4ｍの杭を、35～80％の根入れ率で打ち込む場合に適用する。
|  | 2 | この歩掛は、杭木小運搬および元口切揃を含む。
|  | 3 | 諸雑費は、チェーンソー等の経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
（２） 人力横木組立歩掛
（横木組立10本当たり）
|  | 名称 |  | 規格 | 単位 | 横木の延長
[6 empty] | 2.0ｍ以下 |  |  | 2.0mを超え、4.0m以下
|  | 土木一般世話役 |  |  | 人 | 0.03 |  |  | 0.06
|  | 普通作業員 |  |  | 〃 | 0.14 |  |  | 0.29
|  | 諸雑費 |  |  | ％ | 2 |  |  | 1
|  | 備考 1 | この歩掛は、平均末口径が7cm～15cmの横木に適用する。
|  | 2 | この歩掛は、横木小運搬及び横木の末端切揃を含む。
|  | 3 | 諸雑費は、チェーンソー等の経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
|  | 4 | 鉄釘打込や鉄線緊結等の横木固定は含まない。
（３） 人力鉄釘打込歩掛
（打込み100箇所当たり）
|  | 名称 |  | 規格 |  | 単位 | 数量
|  | 土木一般世話役 |  |  |  | 人 | 0.14
|  | 普通作業員 |  |  |  | 〃 | 0.69
|  | 諸雑費 |  |  |  | ％ | 1
|  | 備考 1 | 諸雑費は、鉄釘（N150程度）の経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
（４） 人力鉄線緊結歩掛
（緊結100箇所当たり）
|  | 名称 |  | 規格 | 単位 | なまし鉄線規格
[6 empty] | ＃10 |  | ＃12 |  | ＃14
|  | 土木一般世話役 |  |  | 人 | 0.16
|  | 普通作業員 |  |  | 〃 | 0.77
|  | 諸雑費 |  |  | ％ | 5 （8） |  | 3 （6） |  | 2 （3）
|  | 備考 1 | この歩掛は、平均末口径が7cm～15cmの交差する木の固定作業に適用する。
|  | 2 | 諸雑費は、鉄線の経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
|  | 3 | 亜鉛めっき鉄線を使用する場合には、諸雑費は（ ）書きを適用する。
（５） 人力粗朶配置・固定歩掛
（粗朶施工面積10.0㎡当たり）
|  | 名称 |  | 規格 |  | 単位 | 数量
|  | 土木一般世話役 |  |  |  | 人 | 0.11
|  | 普通作業員 |  |  |  | 〃 | 0.53
|  | 諸雑費 |  |  |  | ％ | 3
|  | 備考 1 | 粗朶は、L=2.0m、胴径20cm、しめ縄1mを標準とする。
|  | 2 | 諸雑費は、粗朶の割増分及び固定資材に関する経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
|  | 3 | 粗朶を購入する場合は、粗朶2.8束を別途計上する。 粗朶を現地採取する場合には、2.8束採取にかかる普通作業員0.10人（＝0.36人×2.8÷10）を別途計上する。
（６） 人力敷丸太敷設
（敷丸太10本当たり）
|  | 名称 |  | 規格 |  | 単位 | 数量
|  | 土木一般世話役 |  |  |  | 人 | 0.04
|  | 普通作業員 |  |  |  | 〃 | 0.18
|  | 備考 1 | この歩掛は、平均末口径が8cm～15cm、延長が0.9m～2.4mの丸太を地面上及び木製構造物の上に敷き並べる場合に適用する。
|  | 2 | 敷丸太の小運搬を含む。
|  | 3 | 鉄釘打込や鉄線緊結等の敷丸太固定は含まない。
（７） 人力ボルト締め歩掛
（ボルト締め100本当たり）
|  | 名称 |  | 規格 |  | 単位 | 数量
|  | 土木一般世話役 |  |  |  | 人 | 0.32
|  | 普通作業員 |  |  |  | 〃 | 1.28
|  | 諸雑費 |  |  |  | ％ | 14
|  | 備考 1 | この歩掛は、平均末口径が9cm～12cmの交差する木の固定作業に適用する。
|  | 2 | この歩掛は、ボルトを挿入するための穿孔作業は含まない。
|  | 3 | 諸雑費は、六角ボルト（W1/2,M12）、ナット、座金の経費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
（８） 人力縦木配置歩掛
（縦木10本当たり）
|  | 名称 |  | 規格 |  | 単位 | 数量
|  | 土木一般世話役 |  |  |  | 人 | 0.02
|  | 普通作業員 |  |  |  | 〃 | 0.1
|  | 備考 1 | この歩掛は、平均末口径が7cm～15cm、長さ0.8m～3.0mの縦木配置に適用する。
|  | 2 | この歩掛は、縦木の位置決め、縦木小運搬を含む。
|  | 3 | 鉄線緊結やボルト締め等の縦木固定は含まない。
（９） 人力支え配置歩掛
（支え木10本当たり）
|  | 名称 |  | 規格 |  | 単位 | 数量
|  | 土木一般世話役 |  |  |  | 人 | 0.05
|  | 普通作業員 |  |  |  | 〃 | 0.22
|  | 備考 1 | この歩掛は、平均末口径が8cm～10cm、長さ1.0m～3.6mの支え木配置に適用する。
|  | 2 | この歩掛は、支え木小運搬を含む。
|  | 3 | 鉄線緊結やボルト締め等の縦木固定は含まない。
（10） 人力控え木配置歩掛
（控え木10本当たり）
|  | 名称 |  | 規格 |  | 単位 | 数量
|  | 土木一般世話役 |  |  |  | 人 | 0.02
|  | 普通作業員 |  |  |  | 〃 | 0.06
|  | 備考 1 | この歩掛は、平均末口径が10cm～16cm、長さ0.8m～1.0mの控木配置に適用する。
|  | 2 | この歩掛は、控木小運搬を含む。
|  | 3 | 鉄線緊結やボルト締め等の縦木固定は含まない。
（11） 木材の使用量
木材の使用量は、次式による。
使用数量（本又はm3）＝設計数量（本又はm3）×（１＋K）
K ： 補正係数
|  | 材料名 |  | 杭 木 |  | 横 木 |  | 控 木
|  | 補正係数 |  | ＋0.01 |  | ＋0.01 |  | ＋0.06
作業種別歩掛(パーツ別歩掛)イメージ図
作業種別に歩掛を適用
積算の簡略化
多種多様な木製構造物の導入促進