## 鏡(様式ー１)
（様式－１）
工 事 番 号 |  |  |  |  | 所長 | 課長 |  | 係 長 | 審 査 者 |  |  | 設 計 者
| 令和７年度 小規模維持補修工事(道路) | [8 empty] | 閲覧設計書
| 国道18号他 | [5 empty] | 軽井沢町地区
設 計 大 要 | [6 empty] | 施工方法
[7 empty] | 施工期間 |  |  |  |  | 日間
道路延長
一般国道 L=20.3km、主要地方道 L=7.7km、一般県道 L=15.1km
[7 empty] | 起工予定年月日 |  | 令和 7 年 4 月 1 日
小規模補修工事
| オーバーレイ工 |  | A= | 5000 | m2
| 除草工 |  | A= | 80000 | m2 |  | 竣工予定年月日 |  | 令和 8 年 3 月 31 日
| 側溝清掃工 |  | L= | 4000 | m
| 欠損部補修工 |  | W= | 31 | t
| 崩落土除去工 |  | V= | 100 | m3 |  | 契約保証方法
|  | 工 事 設 計 用 紙 | [8 empty] | 長野県 建設部

## 軽井沢町地区
令和７年度 工 事 費 内 訳 表 | [9 empty] | 軽井沢町地区
| (C)落札率 = 総価の税抜き見積額/税抜き予定価格 = | [6 empty] | / | 0
費 目 | 工 種 | 規格1 | 規格2 | 規格3 | 数量 | 単位 | 単価 | 諸経費込額 | 金額 | 備考
[7 empty] | (A) | (B)=(A)×1.8
| アスファルトオーバーレイ工(機械) | 車道 平均仕上り厚４cm | 再生密粒度20F |  | 1000 | m2 |  |  |  | 工種 第0001号表
| アスファルトオーバーレイ工(機械) | 車道 平均仕上り厚３cm | 再生密粒度13F |  | 2500 | m2 |  |  |  | 工種 第0002号表
| アスファルトオーバーレイ工(機械) | 車道 平均仕上り厚４cm | ポリマー改質Ⅱ型20F |  | 500 | m2 |  |  |  | 工種 第0003号表
| アスファルトオーバーレイ工(機械) | 車道 平均仕上り厚３cm | ポリマー改質Ⅱ型13F |  | 500 | m2 |  |  |  | 工種 第0004号表
| アスファルトオーバーレイ工(人力) | 車道 平均仕上り厚３cm | 再生密粒度13F |  | 500 | m2 |  |  |  | 工種 第0005号表
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 1t未満 | 再生密粒度13F |  | 3 | t |  |  |  | 工種 第0006号表
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 1t以上2t未満 | 再生密粒度13F |  | 5 | t |  |  |  | 工種 第0007号表
| 欠損部補修工(加熱合材) | 日当り施工量 2t以上5t未満 | 再生密粒度13F |  | 21 | t |  |  |  | 工種 第0008号表
| 欠損部補修工(常温合材） | 日当り施工量 1t未満 | 常温合材 |  | 1 | t |  |  |  | 工種 第0009号表
| 欠損部補修工(常温合材） | 日当り施工量 1t未満 | 常温合材(水硬型) |  | 1 | t |  |  |  | 工種 第0010号表
| 除草工 | 肩掛け式 | 飛び石防護なし | 運搬なし | 10000 | m2 |  |  |  | 工種 第0011号表
| 除草工 | 肩掛け式 | 飛び石防護あり | 運搬なし | 10000 | m2 |  |  |  | 工種 第0012号表
| 除草・集草・積込運搬工 | 肩掛け式 | 飛び石防護なし | 運搬距離 6.5km以下 | 10000 | m2 |  |  |  | 工種 第0013号表
| 除草・集草・積込運搬工 | 肩掛け式 | 飛び石防護あり | 運搬距離 6.5km以下 | 20000 | m2 |  |  |  | 工種 第0014号表
| 機械除草工 | 大型自走ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式 | 機械貸与 |  | 30000 | m2 |  |  |  | 工種 第0015号表
| 側溝土砂撤去・運搬工（無蓋） | 側溝清掃(人力) | DT2t積 | 運搬距離 8.5km以下 | 3000 | m |  |  |  | 工種 第0016号表
| 側溝土砂撤去・運搬工（コンクリート蓋） | 側溝清掃(人力) | DT2t積 | 運搬距離 8.5km以下 | 1000 | m |  |  |  | 工種 第0017号表
| 崩落土除去・運搬工 | バックホウ0.13m3 | DT2t積 | 運搬距離 9.0km以下 | 100 | m3 |  |  |  | 工種 第0018号表
| 注意看板設置(撤去)工 |  |  |  | 10 | 枚 |  |  |  | 工種 第0019号表
| 道路巡回工 | ライトバン（二輪駆動） 排気量1.5L |  |  | 10 | 回 |  |  |  | 工種 第0020号表
| 交通管理工 | 交通誘導警備員Ａ |  |  | 10 | 人・日 |  |  |  | 工種 第0021号表
| 交通管理工 | 交通誘導警備員Ｂ |  |  | 40 | 人・日 |  |  |  | 工種 第0022号表
| 路面清掃工 | 真空式ﾘﾔﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ3.5m3級 | 機械貸与 |  | 50 | 時間 |  |  |  | 工種 第0023号表
| 路面清掃工（路肩部・人力） | 粉塵量少ない |  |  | 20 | km |  |  |  | 工種 第0024号表
| 路面清掃工（路肩部・人力） | 粉塵量普通 |  |  | 10 | km |  |  |  | 工種 第0025号表
工事価格計
消費税 相当額
工事費計