## 目次
第３ 工 事 関 係 書 式
| 項 目 |  |  |  | 様 式
| 1) | 総合施工計画書(表紙) |  |  | 様式第１号
| 2) | 下請負人通知書 |  |  | 様式第２号
| 3) | 資・機材一覧表 |  |  | 様式第３号
| 4) | 工事施工計画書(表紙) |  |  | 様式第４号
| 5) | 提出書(表紙) | （官公署等届出・臨機の措置・一工程の確認） | 実施工程表、施工図、製作図、 材料及び機材の品質・性能、 材料及び機材の試験、施工の試験 | 様式第５号
| 6) | 報告書(表紙) |  | 官公署等届出、臨機の措置、 材料及び機材搬入、一工程の確認 | 様式第６号
| 7) | 工事打合せ簿 |  |  | 様式第７号
| 8) | 再資源化及び再生資源等使用状況報告書 |  |  | 様式第８号
| 9) | 工事進捗状況報告書 |  |  | 様式第９号
| 10) | 工事完成写真撮影承諾願 |  |  | 様式第10号
| 11) | 引 渡 書 |  |  | 様式第11号
| 12) | 定期点検報告書 |  |  | 様式第12号

## 様式１号
様式第１号（Ａ４版）
令和 年 月 日
|  |  | 工事名 | [5 empty] | 工事
総 合 施 工 計 画 書
|  |  |  | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
工 期
|  |  |  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
[8 empty] | 監督員 受理欄 年月日 | ・ ・
[8 empty] | 監督員 承諾欄 年月日 | ・ ・
工事監理者
工事受注者
現場代理人
主任（監理） 技術者

## 様式２号
様式第２号（Ａ４版）
下 請 負 人 通 知 書
令和 年 月 日
長野県知事 |  |  |  | 様
|  |  | 工事受注者 |  | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
下請負人の状況は下記のとおりです。
1 | 工事名
2 | 工事場所
3 | 下請負人に関する事項
[5 empty] | 下請負契約 |  |  | 建設業の許可の状況
商号又は |  | 代表者 | 所在地 | 現場責任 |  |  |  |  | 許可 年月日 | 般、特 の別 | 許可 番号
名 称 |  | 氏名 |  | 者の氏名 | 工種 | 数量 | 金額 | 業種
4 | 下請負人に付した理由

## 様式第３号
様式第３号（A４版）
資・機材一覧表
工事名
| 使用材料 | 製造業者名 | 所在地 | 電話番号 | 担当者名

## 様式第４号
様式第４号（Ａ４版）
令和 年 月 日
|  | 工事名 |  |  |  |  | 工事
工事施工計画書
[5 empty] | 監督員 受理欄 年月日 | ・ ・
[5 empty] | 監督員 承諾欄 年月日 | ・ ・
工事監理者
工事受注者
現場代理人
主任（監理） 技術者

## 様式第5号
様式第５号（Ａ４版）
令和 年 月 日
|  | 工事名 |  |  |  |  | 工事
実施工程表（当初・変更）
施工図
|  |  | 製作図 |  |  | 提出書
材料及び機材の品質・性能
材料及び機材の試験
施工の試験
添付書類
[5 empty] | 監督員 受理欄 年月日 | ・ ・
[5 empty] | 監督員 承諾欄 年月日 | ・ ・
工事監理者
工事受注者
現場代理人
主任（監理）技術者

## 様式第６号
様式第６号（Ａ４版）
令和 年 月 日
|  | 工事名 |  |  |  |  | 工事
官公署等届出
|  |  | 臨機の措置 |  | 報告書
材料及び機材搬入
一工程の確認
添付書類
[5 empty] | 監督員 受理欄 年月日 | ・ ・
工事監理者
工事受注者
現場代理人
主任（監理）技術者

## 様式７号
様式第７号（Ａ４版）
工事打合せ簿
発 議 者 |  |  | □発注者 □工事受注者 |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発 議 事 項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出 □その他（ ）
工 事 名
（内 容）
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他
年 月 日
| 工事受注者 | 上記について □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他
年 月 日
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 監督員 | 設計者 (意図伝達) | 工 事 監理者 |  | 現 場 代理人 | 主 任 (監理) 技 術 者
※自署の場合は押印を省略できる。

## 様式８号
様式８号（Ａ４版）
再資源化及び再生資源等使用状況報告書
工事名：
（１）再資源化状況
コンクリート塊 |  |  | アスファルト・ コンクリート塊 |  |  | 木くず
発生量 （ｔ） | 再資源化量 （ｔ） | 再資源化率 （％） | 発生量 （ｔ） | 再資源化量 （ｔ） | 再資源化率 （％） | 発生量 （ｔ） | 再資源化量 （ｔ） | 再資源化率 （％）
|  | － |  |  | － |  |  | －
（２）再生資源使用状況
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ （ｍ3） |  |  | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ （ｔ） |  |  | 再生土砂 （ｔ）
（３）信州リサイクル製品使用状況
認定番号 | 品目名 |  | 製品名 |  |  | 数量 |  | 単位
※「信州リサイクル製品」については、長野県環境部資源循環推進課ホームページ参照
https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/ninte/index.html

## 様式９号
様式第９号（Ａ４版）
令和 年 月 日
| 長野県知事 |  |  |  | 様
[6 empty] | 工事受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
現場代理人氏名
工事進捗状況報告書（令和 年 月分）
このことについて、下記のとおり報告します。
記
| 1 | 工事名 | [12 empty] | 工事
| 2 | 報告期間 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ～ |  | 令和 年 月 日
| 3 | 出来高 |  |  | 当月 | [6 empty] | 累計
|  |  | 計画 | [6 empty] | ％ | [5 empty] | ％
|  |  | 実施 | [6 empty] | ％ | [5 empty] | ％
| 4 | 工事概要
工事場所
|  | 工期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ～ |  | 年 月 日
|  | 請負金額 | [12 empty] | 円
|  | 工事規模 |  | 構造： |  |  | 造 |  | 階数： |  |  | 階 |  | 延床面積： |  |  | ㎡

## 別紙１
| 工事進捗状況報告書 |  | （ | 年 |  | 月分） |  | 工事名 | [7 empty] | 建築工事 | 別紙１（Ａ４版）
科目名 | 内訳金額 | 当月出来高 | 出来高累計 | 年 | 年
|  | ％ | ％ | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
共通仮設工事 |  |  |  | 出来高
％
仮設工事
土木工事
内外装工事
その他工事
小計
諸経費
[5 empty] | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％） | （ ％）
合計
[6 empty] | 計画出来高 |  |  |  |  | 実施出来高（朱線）
100
90
80
70
60
50
40
30
30
20
10
0
月 別
計 画
出来高

## 別紙２
| 承諾 |  |  |  | 月間工程用 | 別紙２（Ａ４版）
年 月 日
区分 |  | 月 | 日
工事別

## 別紙３
[9 empty] | 着工 |  | 年 月 日 | 別紙３（Ａ４版）
|  | 月分 |  | 工事記録 |  | 工事名 |  |  | しゅん工 |  | 年 月 日
工事受注者
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 気温 |  | 主たる作業内容 |  | 就労人員 |  | １日計 | 備考
|  |  |  | 最高 | 最低 |  |  | 作業員 | 社員
[8 empty] | 人 | 人 | 人
[7 empty] | 合計 | 人 | 人 | 人
[7 empty] | 累計 | 人 | 人 | 人

## 別紙４
別紙４（Ａ４版）
工事写真報告書
[7 empty] | 撮影日 | 令和 年 月 日
|  |  | 撮影位置・方向（例） | [5 empty] | Ｎ
|  |  |  | Ｃ | [6 empty] | Ｄ
Ａ
Ｂ
※矢印は撮影位置及び方向を表す
-1 |  | 着手前及び完成後の撮影
| ・ | 着手前に敷地全景を撮影する。（撮影位置は、監督員の指示による）
| ・ | 完成後は、着手前と同一位置及び方向から撮影する。
-2 |  | 工事施工中の撮影
| ・ | 工事経過を全景写真で撮影する。撮影時期は、工事経過が明確に表現できるよう配慮する。
また、撮影方法は、着手前に撮影した同一位置及び同一方向で撮影する。

## 別紙５
別紙５（Ａ４版）
工事進捗状況写真
| 撮影位置 |  | 撮影内容（部位）
| 撮影位置 |  | 撮影内容（部位）

## 様式第10号
様式第10号（Ａ４版）
承諾欄
工事完成写真撮影承諾願
令和 年 月 日
| 監督員 |  | 様
|  |  | 工事受注者 | 所在地
商号又は名称
現場代理人 氏 名
工事完成写真撮影のため下記撮影業者の承諾を
お願いします。
記
| １ 撮影業者 | 住所
氏名
２ 撮影業者の経歴
３ 建物撮影写真の見本
（提示）
注）建物撮影写真の見本欄には、撮影施設名及び撮影時期を記入する。

## 様式11号
様式11号（引渡書表紙）（Ａ４版）
引渡書
令和 年 月 日
| 長野県知事 |  |  | 様
|  |  |  | 工事受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
|  | 工事名 |  |  |  |  | 工事
請負金額
工期
上記工事が、令和 年 月 日付けで完成しましたので
別紙に記載の物件を引渡します。

## 別１
別紙１（Ａ４版）
引渡建物
| 1 | ○○○○○○○○ |  | 棟 | 一式
| 2 | ○○○○○○○○ |  | 棟 | 一式
| 3 | ○○○○○○○○ |  | 棟 | 一式
| 4 | ○○○○○○○○ |  | 棟 | 一式
| 5 | 外構その他 |  |  | 一式

## 別２
別紙２（Ａ４版）
引 渡 書 類
工 事 名
名 称 | 提 出 物 名 | 該当 区分 | 部数 | 摘 要
■ 工事施工関係書類 | 目次 | □ | 1
| 実施工程表 | □ | 1 | 計画(変更)及び実施
| 総合施工計画書 | □ | 1
| 下請負人通知書（写し） | □ | 1 | 発注者が求めた場合のみ
| 施工体制台帳（写し） | □ | 1
| 施工体系図（写し） | □ | 1
| 廃棄物等処理計画書 | □ | 1 | 総合施工計画に含むことも可
| 再生資源利用[促進]計画書 | □ | 1 | 対象工事のみ
| 工種別施工計画書 | □ | 1
■工 事 完 成 資 料 | 目次 | □ | 1
| 施工図 | □ | 1
| 製作図（承諾図） | □ | 1
| 工事打合せ簿 | □ | 1
| 工事写真 | □ | 1
| 工事記録 | □ | 1 | 着工日からしゅん工日まで
| 材料及び機材の品質・性能証明 | □ | 1
| 材料及び機材の搬入報告 | □ | 1
| 材料及び機材の試験・検査成績 | □ | 1
| 施工の試験・検査成績 | □ | 1 | 各種試験成績・総合調整
| 一工程の施工の報告 | □ | 1
| 廃棄物等処理報告書 | □ | 1
| 再資源化及び再生資源等使用状況報告書 | □ | 1
| 完成写真 | □ | 1
■ 保 守 管 理 資 料 | 目次 | □ | 1
| 納入品目録 | □ | 2 | １部は工具箱及び備え先
| 保証書 | □ | 1
| 機器完成図 | □ | 1 | 製造者作成
| 保全に関する資料 | □ | 2
■ 官公署届出書類等 | 官公署届出書類等 | □ | 1 | 法定点検が必要なもの別冊
| 官公署検査結果通知書等 | □ | 1 | 〃
■ 完 成 図 | 製本 | □ | 1 | 体裁は特記仕様書による
| ＣＡＤデータ | □ | 1 | ＣＡＤデータ(施工図含む)

## 様式12号
様式12号（定期点検報告書）（Ａ４版）
定期点検報告書
（３ヶ月・１２ヶ月）
令和 年 月 日
|  | 長野県建設部施設課長 | 様
|  |  | 工事受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
| 工事名 | [5 empty] | 工事
| 工事目的物引渡日 |  |  | 令和 年 月 日
このことについて、下記により定期点検を行いましたので結果を報告します。
記
| １ 実施日時 |  | 令和 年 月 日 |  |  | 時 ～ 時
| ２ 点検者 |  |  |  | 印
| ３ 立会者 |  |  |  | 印
| ４ 定期点検内容 |  | 別紙による
| ５ 次回報告予定期日 |  | 令和 年 月 日 頃

## 点別１
別紙（定期点検報告書）（Ａ４版）
定 期 点 検 表
点検事項 | 点検結果 |  |  |  | 問題点に対する処理内容
| 外観 | 機能 | 調整 | 取替